## Feuil1
Premières étapes | [7 empty] | 43 | Légende nom/couleur tâches attribuées
nom | Durée relative estimée | Difficulté | Technologie | Etape | Durée relative totale | Attribution | Etat |  | Thibault
Création écran login (LoginWindow) | 5 | 1 | IHM | Création des classes IHM | 40 |  | ✓ |  | Louis
Création écran profil (ProfileWindow) | 5 | 1 | IHM | Création des classes IHM |  |  | ∼ |  | Loïs
Création écran liste d'activités (ActivitiesWindow) | 3 | 1 | IHM | Création des classes IHM |  |  | ∼ |  | Marion | ∼
Création écran activité (ActivityWindow) | 11 | 1 | IHM | Création des classes IHM |  |  | ∼ |  | Maxime | ✓
Création écran principal (MainWindow) | 6 | 1 | IHM | Création des classes IHM |  |  | ✓ |  | Yaning
Création classe User | 3 | 1 | Code | Création des classes métiers |  |  | ✓
Création classe Utils | 2 | 1 | Code | Création des classes métiers |  |  | ✓
Création classe Project | 1 | 1 | Code | Création des classes métiers |  |  | ✓
Création enum ActivityState | 1 | 1 | Code | Création des classes métiers |  |  | ✓
Création classes d'exception | 2 | 1 | Code | Création des classes métiers
Création classes d'exception | 1 | 1 | Code | Création des classes database |  |  | ✓
Secondes étapes | [8 empty] | Légende nom/couleur tâches attribuées
nom | Durée relative estimée | Difficulté | Technologie | Etape | Durée relative totale | Attribution | Etat |  | Thibault
Ecrire Utils::HashPassword | 5 | 2 | Code | Création des classes métiers | 24 |  | ✓ |  | Louis
Création classe Activity | 5 | 1 | Code | Création des classes métiers |  |  | ✓ |  | Loïs
Création classe UserDao | 2 | 1 | Code | Création des classes database |  |  | ✓ |  | Marion
Création classe ProjectDao | 1 | 1 | Code | Création des classes database |  |  | ✓ |  | Maxime
Ecrire MainWindow::Connect | 7 | 2 | IHM, Code | Authentification |  |  | ✓ |  | Yaning
Ecrire LoginWindow::getUserConnected | 1 | 1 | Code | Authentification |  |  | ✓
Ecrire mainWindow::Disconnect | 1 | 1 | Code | Authentification |  |  | ✓
Ecrire MainWindow::Profile | 1 | 2 | Code, IHM | Editer le profil utilisateur
Ecrire Utils::IsPasswordSafe | 1 | 1 | Code | Editer le profil utilisateur |  |  | ✓
Troisièmes étapes | [8 empty] | Légende nom/couleur tâches attribuées
nom | Durée relative estimée | Difficulté | Technologie | Etape | Durée relative totale | Attribution | Etat |  | Thibault
Création classe ActivityDao | 2 | 1 | Code | Création des classes database | 37 |  | ✓ |  | Louis
Ecrire LoginWindow:Connect | 4 | 2 | Code, IHM | Authentification |  |  | ✓ |  | Loïs
Ecrire UserDao::Read | 10 | 2 | SQL | Authentification |  |  | ✓ |  | Marion
Ecrire ProjetDAO::ReadProjects | 10 | 2 | SQL | Authentification |  |  | ✓ |  | Maxime
Ecrire ProfileWindow::ProfileWindow | 1 | 2 | IHM | Editer le profil utilisateur |  |  |  |  | Yaning
Ecrire ProfileWindow::Validate | 3 | 2 | Code, IHM | Editer le profil utilisateur
Ecrire UserDao::Update | 5 | 2 | SQL | Editer le profil utilisateur
Ecrire ActivityWindow::Close | 2 | 1 | Code, IHM | Modifier une activité
Dernières étapes | [8 empty] | Légende nom/couleur tâches attribuées
nom | Durée relative estimée | Difficulté | Technologie | Etape | Durée relative totale | Attribution | Etat |  | Thibault
Ecrire MainWindow::GotoDetails | 3 | 2 | IHM, Code | Afficher les détails d'un projet | 56 |  |  |  | Louis
Ecrire ActiviesWindow::ActivitiesWindow | 4 | 2 | IHM, Code | Afficher les détails d'un projet |  |  |  |  | Loïs
Ecrire ActivityDao::ReadActivities | 9 | 2 | SQL | Afficher les détails d'un projet |  |  |  |  | Marion
Ecrire ActivitiesWindow::ChooseActivity | 4 | 2 | IHM, Code | Afficher les détails d'un projet |  |  |  |  | Maxime
Ecrire ActivityWindow::ActivityWindow | 5 | 2 | IHM, Code | Afficher les détails d'un projet |  |  |  |  | Yaning
Ecrire Activity::StartActivity | 5 | 1 | Code | Modifier une activité
Ecrire ActivityDao::Update | 6 | 2 | SQL | Modifier une activité
Ecrire ActivityWindow::SetPlanned | 2 | 1 | IHM | Modifier une activité
Ecrire Activity::Uncancel | 5 | 1 | Code | Modifier une activité
Ecrire ActivityWindow::SetCanceled | 1 | 1 | IHM | Modifier une activité
Ecrire Activity::Cancel | 5 | 1 | Code | Modifier une activité
Ecrire AcitityWindow::SetFinished | 2 | 1 | IHM | Modifier une activité
Ecrire Activity::Finished | 5 | 1 | Code | Modifier une activité